Эксперт по ЧС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Позиция:** Эксперт по ЧС для проекта ««Усиление системы Универсальной прогрессивной модели патронажного обслуживания беременных женщин и детей раннего возраста, повышение потенциала смей в развитии детей с особенностями развития, включая повышение готовности семей под патронажным наблюдением к чрезвычайным ситуациям». | **Финансирование**:  В рамках совместной работы НЦПиДХ и ЮНИСЕФ  № WP/KAZ/2022/14 | **Тип контракта**  ☒ Консультант | **Рабочее место консультанта:**  По месту нахождения консультанта |
| Цель мероприятия /Задание: эксперт по ЧС будет нанят для работы в мультидисциплинарной команде в рамках совместной работы НЦПиДХ и ЮНИСЕФ в ««Усиление системы Универсальной прогрессивной модели патронажного обслуживания беременных женщин и детей раннего возраста, повышение потенциала смей в развитии детей с особенностями развития, включая повышение готовности семей под патронажным наблюдением к чрезвычайным ситуациям».  В условиях кризисных ситуаций, вызванных природными катаклизмами либо внутренними или внешними конфликтами, у семей исчезает доступ к получению пищи, медицинской помощи, семьи испытывают психологический стресс и фрустрацию, в том числе вследствие неспособности родителей обеспечить удовлетворение базовых потребностей для себя и своих детей.  Действующая система УПМП включает в себя оценку социально-экономического положения семей с последующим решением выявленных проблем на основе межсекторального подхода. Отличительными чертами УПМП являются ее универсальность, то есть сплошной охват семей, в составе которых есть беременные женщины и дети раннего возраста, и активный характер, когда предоставление услуг производится не по запросу пользователя, а инициируются патронажными медицинскими сестрами на основе выявленных ими потребностей. Принимая во внимание возрастающую вероятность наступления кризисных ситуаций, система сестринского патронажа может способствовать установлению семей, имеющих повышенную уязвимость в условиях кризисов, повышению устойчивости семей с детьми раннего возраста в кризисных ситуациях, в том числе путем предоставления необходимых знаний и навыков, а также оказанию непосредственной помощи уязвимым семьям, когда кризис возникнет. | | | |
| Описание задач:  В рамках данного технического задания, консультант должен выполнить следующие задачи:  1.Разработка обучающих материалов по вопросам ЧС и защиты детей от насилия (профилактика насилия в отношении детей и ответные меры) для включения в программу обучения для патронажных медсестер в Туркестанской области-Экспертная услуга специалиста ЧС по адаптации материала для проведения тренинга "Обучение патронажных медсестер по вопросам ЧС в Туркестанской области"  2. Проведение 5 дневного тренинга, тренер по ЧС ,с предоставлением отчета о проведении тренинга.  3. Участие в проведении ТоТ тренинга по патронажной службе (блок по ЧС - проведение тренинга, предоставление отчета)  4. Экспертная услуга по разработке чек-листов, формированию списка критериев для определения потенциальной уязвимости семьи/ребенка при возникновении чрезвычайной ситуации, 2 человека (специалист по ЧС, специалист УПМП) по 10 рабочих дней  5. Экспертные услуги по разработке алгоритма по ЧС, 3 человека (эксперт по ЧС, эксперт по УПМП, социальный работник) по 10 рабочих дней | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Координатор:** ЮНИСЕФ и НЦПиДХ | **Дата начала работ:**  Примерная дата начала работ -сентябрь 2022 | **Дата окончания работ:**  Декабрь 2022 | **Количество рабочих дней:**  43 дня |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Условия выполнения задания** | | |
| **Задачи** | **Промежуточный результат** | **Срок исполнения** |
| 1. Экспертная услуга специалиста ЧС по адаптации материала для проведения тренинга "Обучение патронажных медсестер по вопросам ЧС в Туркестанской области" | Совещание с тренерами семинара с целью разработки материалов тренинга.  Обучающий модуль, включая презентационные материалы, содержащие теоретическую информацию, практические задания, видеоролики и т.д. | 15 рабочих дней |
| 1. Проведение 5 дневного тренинга, тренер по ЧС 2. предоставление отчета о проведении тренинга. | Концепция и программа тренинга.  Рабочее совещание с тренерами перед тренингом для ревизии подготовки. | 5 дней |
| 1. Участие в проведении ТоТ тренинга по патронажной службе (блок по ЧС - проведение тренинга, предоставление отчета) | Обучающий модуль, включая презентационные материалы, содержащие теоретическую информацию, практические задания, видеоролики и т.д.  предоставление отчета о ходе тренинга . | 3 дня |
| 5.Экспертная услуга по разработке чек-листов, формированию списка критериев для определения потенциальной уязвимости семьи/ребенка при возникновении чрезвычайной ситуации. | Разработка чек-листов, формирование списка критериев для определения потенциальной уязвимости семьи/ребенка при возникновении чрезвычайной ситуации | 10 дней |
| 1. Экспертные услуги по разработке алгоритма по ЧС | Разработка пошагового алгоритма для патронажных работников и семей оказавшихся в условиях ЧС . | 10 дней |

|  |  |
| --- | --- |
| **Минимальные квалификационные требования:** | **Требуемые знания/экспертиза/опыт/навыки:** |
| ☐ опыт работы в системе ЧС не менее 3 лет  Наличие диплома о высшем образовании  Дисциплины: ЧС | * Наличие сертификата тренера будет являться преимуществом ( сертификат тренера по ЧС); * Наличие ученой степени в области ЧС будет являться преимуществом * Опыт проведения тренингов; * Опыт работы в системе * Отличные письменные навыки составления аналитических отчетов; * Обязательное знание русского языка (умение писать аналитические отчеты, презентовать, проводить лекции), знание казахского языка будет являться преимуществом |
|  |  |
| **Административные детали:** не требуется | Услуги будут оказаны удаленно по месту нахождения консультанта, нет необходимости в решении дополнительных административных вопросов. |
| **Утверждено:** | |
|  | | |
|  | | |